PLANO RESUMIDO DE
DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO

Sistema Mobile de Agendamentos, Pagamentos e Gestão Administrativa

Documento de execução técnica - passo a passo

Objetivo: organizar a criação do aplicativo em uma sequência prática, indicando em cada atividade a ferramenta necessária e o resultado esperado.

Versão 1.0

# 1. Visão geral da solução

A aplicação será dividida em cinco blocos principais para manter o projeto organizado e facilitar futuras evoluções:

Aplicativo do cliente - cadastro, login, agenda, pagamentos, agendamentos e reagendamentos.

Backend - regras de negócio, segurança, confirmação de pagamentos e automações.

Pagamentos - Pix, cartão de crédito e débito.

Comunicação - envio de SMS de confirmação e reagendamento.

Painel administrativo - agenda, clientes, pagamentos e indicadores.

# 2. Tecnologias principais

| Componente | Ferramenta sugerida |
| --- | --- |
| Aplicativo Android/iOS | Flutter + Dart |
| Banco de dados | Cloud Firestore |
| Cadastro e login | Firebase Authentication |
| Backend / regras críticas | Firebase Cloud Functions |
| Pagamentos | Mercado Pago |
| SMS | Twilio ou Zenvia |
| Painel administrativo | Flutter Web |
| Hospedagem do painel | Firebase Hosting |
| Controle de código | Git + GitHub |
| Monitoramento | Firebase Crashlytics + Analytics |

# 3. Princípio de desenvolvimento

A recomendação é não desenvolver agenda, pagamento e painel administrativo ao mesmo tempo. A sequência deve começar pela base técnica e autenticação, avançar para agenda e agendamentos, depois pagamentos e, somente então, administração, testes e publicação.

# 4. Passo a passo completo de desenvolvimento

As atividades abaixo estão ordenadas para reduzir retrabalho e manter dependências técnicas sob controle.

| Etapa | Atividade | Ferramenta necessária | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Criar repositório do projeto | GitHub + Git | Controle de versões do código |
| 2 | Preparar ambiente de desenvolvimento | VS Code + Flutter SDK + Android Studio | Ambiente pronto para Android/iOS |
| 3 | Criar projeto mobile | Flutter / Dart | Estrutura inicial do aplicativo |
| 4 | Definir arquitetura de pastas | Flutter | Código organizado por módulos |
| 5 | Criar projeto de backend | Firebase Console | Backend central do aplicativo |
| 6 | Integrar Android ao Firebase | Firebase + FlutterFire CLI | Android conectado ao backend |
| 7 | Integrar iOS ao Firebase | Firebase + Xcode + FlutterFire CLI | iPhone conectado ao backend |
| 8 | Criar ambientes de teste/produção | Firebase | Separação entre testes e aplicativo real |
| 9 | Criar tela Splash | Flutter | Tela inicial do aplicativo |
| 10 | Criar cadastro | Flutter + Firebase Authentication + Firestore | Nome, CPF, e-mail, telefone e senha |
| 11 | Validar CPF | Dart | CPF inválido não poderá ser cadastrado |
| 12 | Validar senha forte | Flutter / Dart | Política mínima de senha |
| 13 | Criar login | Firebase Authentication | Login funcionando |
| 14 | Criar recuperação de senha | Firebase Authentication | Usuário recupera acesso |
| 15 | Criar verificação de e-mail | Firebase Authentication | E-mail confirmado |
| 16 | Criar validação por telefone | Firebase Authentication / SMS | Telefone confirmado |
| 17 | Criar segundo fator | Firebase Authentication / Backend | Código por SMS/e-mail após login |
| 18 | Criar banco de usuários | Cloud Firestore | Perfil e dados dos clientes |
| 19 | Criar perfis de acesso | Firebase Auth + Firestore Rules | Cliente e administrador separados |
| 20 | Criar tela inicial do cliente | Flutter | Menu principal |
| 21 | Criar cadastro de serviços | Firestore + Painel ADM | Serviços, duração e valores |
| 22 | Criar estrutura da agenda | Cloud Firestore | Datas, horários e disponibilidade |
| 23 | Criar calendário visual | Flutter | Cliente seleciona data |
| 24 | Criar horários disponíveis | Flutter + Firestore | Cliente seleciona horário |
| 25 | Criar bloqueio de horários | Firestore Transactions | Evita dois clientes no mesmo horário |
| 26 | Criar reserva temporária | Cloud Functions + Firestore | Horário reservado durante o pagamento |
| 27 | Criar resumo do agendamento | Flutter | Cliente revisa antes de pagar |
| 28 | Criar conta de pagamentos | Mercado Pago Developers | Ambiente de pagamentos |
| 29 | Integrar Pix | Mercado Pago API + Backend | QR Code e Pix copia e cola |
| 30 | Integrar cartão | Mercado Pago | Crédito e débito |
| 31 | Criar registro de pagamentos | Firestore | Histórico financeiro interno |
| 32 | Criar confirmação automática | Mercado Pago Webhook + Cloud Functions | Sistema identifica pagamento aprovado |
| 33 | Confirmar agendamento | Cloud Functions + Firestore | Pagamento aprovado confirma o agendamento |
| 34 | Criar envio de SMS | Twilio ou Zenvia + Cloud Functions | SMS após confirmação |
| 35 | Criar Meus Agendamentos | Flutter + Firestore | Cliente consulta próximos e históricos |
| 36 | Criar tela de detalhes | Flutter | Data, horário, pagamento e status |
| 37 | Criar reagendamento | Flutter + Firestore + Functions | Alteração de data/horário |
| 38 | Validar pagamento antes de reagendar | Backend | Somente pagamentos aprovados reagendam |
| 39 | Criar histórico de reagendamento | Firestore | Registro da data anterior e nova |
| 40 | Enviar SMS de reagendamento | Twilio ou Zenvia | Cliente recebe nova confirmação |
| 41 | Criar painel administrativo | Flutter Web | Sistema de gestão da empresa |
| 42 | Criar login ADM | Firebase Authentication | Acesso administrativo |
| 43 | Criar dashboard | Flutter Web + Firestore | Indicadores principais |
| 44 | Criar agenda administrativa | Flutter Web | Visualização dos atendimentos |
| 45 | Criar consulta de clientes | Flutter Web + Firestore | Busca de usuários |
| 46 | Criar consulta de pagamentos | Flutter Web + Firestore | Pix/cartões/status/valores |
| 47 | Criar filtros | Flutter Web | Data, cliente, status e pagamento |
| 48 | Criar regras de segurança | Firestore Security Rules | Proteção dos dados |
| 49 | Proteger backend | Firebase App Check + Cloud Functions | Reduz chamadas fraudulentas |
| 50 | Criar logs importantes | Firebase / Firestore | Auditoria do sistema |
| 51 | Testar fluxo completo | Flutter Test + Firebase Emulator | Encontrar erros antes da produção |
| 52 | Testar Android físico | Celular Android | Validação real |
| 53 | Testar iPhone físico | iPhone + Xcode | Validação real |
| 54 | Testar pagamento em ambiente de testes | Mercado Pago Sandbox | Pagamentos sem dinheiro real |
| 55 | Testar SMS | Fornecedor de SMS | Confirmações funcionando |
| 56 | Configurar produção | Firebase + Mercado Pago | Ambiente real |
| 57 | Preparar publicação Android | Google Play Console | Publicação na Google Play |
| 58 | Preparar publicação iOS | Apple Developer + App Store Connect | Publicação na App Store |
| 59 | Publicar painel administrativo | Firebase Hosting | ADM acessível pela empresa |
| 60 | Monitorar funcionamento | Firebase Crashlytics + Analytics | Acompanhamento de erros e uso |

# 5. Estrutura sugerida do projeto Flutter

O código deverá ser separado por responsabilidade, evitando concentrar toda a lógica dentro das telas.

lib/ ¦-- core/ ¦ ¦-- constants/ ¦ ¦-- theme/ ¦ ¦-- routes/ ¦ ¦-- services/ ¦ `-- utils/ ¦-- features/ ¦ ¦-- auth/ ¦ ¦-- profile/ ¦ ¦-- services/ ¦ ¦-- scheduling/ ¦ ¦-- payments/ ¦ ¦-- appointments/ ¦ ¦-- notifications/ ¦ `-- admin/ ¦-- models/ ¦-- repositories/ ¦-- widgets/ `-- main.dart

# 6. Estrutura sugerida no Firebase

Firebase ¦-- Authentication ¦-- Firestore ¦ ¦-- users ¦ ¦-- services ¦ ¦-- availability ¦ ¦-- appointments ¦ ¦-- payments ¦ ¦-- notifications ¦ `-- audit_logs ¦-- Cloud Functions ¦ ¦-- criar pagamento ¦ ¦-- receber confirmacao do Mercado Pago ¦ ¦-- confirmar agendamento ¦ ¦-- liberar reserva expirada ¦ ¦-- reagendar ¦ `-- enviar SMS ¦-- App Check `-- Hosting `-- Painel ADM

# 7. Ordem recomendada das fases

Fase 1 - Base do projeto

Flutter + GitHub + Firebase. Preparar o ambiente, criar o projeto e definir a arquitetura.

Fase 2 - Usuários

Cadastro, login, CPF, e-mail, telefone, senha, recuperação de senha e segundo fator.

Fase 3 - Serviços e Agenda

Serviços, calendário, horários disponíveis e proteção contra reservas duplicadas.

Fase 4 - Agendamento

Criação do agendamento, reserva temporária, status e histórico.

Fase 5 - Pagamentos

Pix, cartão, Mercado Pago, registro financeiro e confirmação automática.

Fase 6 - Comunicação

SMS de confirmação e SMS de reagendamento.

Fase 7 - Administração

Painel ADM, agenda, clientes, pagamentos, filtros e dashboard.

Fase 8 - Segurança, testes e publicação

Regras de acesso, LGPD, testes, produção, Google Play e App Store.

# 8. Ponto de partida recomendado

Primeiro passo técnico: criar a estrutura base com Flutter + GitHub + Firebase + arquitetura de pastas.

Depois da base criada, o primeiro módulo funcional deve ser Cadastro/Login. Agenda e pagamentos entram somente após autenticação, perfis de acesso e banco de usuários estarem funcionando corretamente.

# 9. Checklist antes de iniciar a programação

Flutter SDK instalado e validado com flutter doctor.

VS Code e Android Studio configurados.

Git instalado e repositório GitHub criado.

Projeto Firebase criado para desenvolvimento.

Aplicativos Android e iOS registrados no Firebase.

Padrão de pastas definido antes da criação das telas.

Regras de nomenclatura e versionamento combinadas.

Escopo funcional e regras de negócio aprovados.

Este plano deve ser utilizado como roteiro de execução. Cada etapa deve ser concluída e testada antes de avançar para funcionalidades que dependem dela.